Отчет о реализации 1 этапа Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» в рамках реализации проекта адресной методической помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты  обучающихся, 500+

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ СОШ с.Тахта был составлен рисковый профиль школы. Фактор «Низкий уровень вовлеченности родителей» имела среднюю значимость.

В рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития

школы  на  2021  год  разработана  программа  антирисковых  мер  по  направлению  «Низкий уровень  вовлеченности  родителей»,  основная  цель  которой  вовлечение  всех  родителей  в образовательный  процесс  посредством  информированности,  участия  в  управлении, привлечению  к  совместным  мероприятиям,  повышения  педагогической  культуры  и саморазвития к концу 2022 года.

Цель программы:  повышение  к  концу  2022  года  уровня  вовлечённости  родителей  в образовательный и воспитательный процессы.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

* Создание благоприятной среды для сотрудничества школы с родителями (законными представителями).

* Повышение  интереса  и  степени  информированности  родителей  (законных представителей) о деятельности образовательной  организации.

* Повышение  мотивации  родителей  к  участию  в  жизнедеятельности  образовательной организации.

*  Популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях.

На  1  этапе  реализации  программы  антирисковых  мер  в  период  март-май 2022  года

проведена следующая работа.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| № пп | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники | Проведенные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Участие в работе Общешкольных родительских собраний: «Эмоциональное благополучие детей в семье». «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка». «Учёт физиологических и психологических особенностей детей подросткового возраста в их воспитании». «Агрессия детей: ее причины и предупреждение». «Воспитание детей ненасилием в семье». | Апрель-май 2022 г. | Волкодав Т.И. | Родители, классные руководители | 08.04.2022 года прошло общешкольное родительское собрание на тему «Агрессия детей: ее причины и предупреждение https://disk.yandex.ru/i/uzq8s1XVx_KNdA https://disk.yandex.ru/i/yV7cRcBKjEl04g |
|  | 2.Участие в классных родительских собраниях. | Апрель-май 2022 г. | Волкодав Т.И., классные руководители | Родители | В 4 четверти в каждом классе прошли родительские собрания 1 класс: «Роль семьи в воспитании ребенка» -21.04.2022г. 2 класс: «Роль семьи в воспитании детей. Воспитание у второклассников внимания и прилежания». -09.04.2022г. 3 класс: «Роль семьи в воспитании ребенка»-25.04.2022г. 4 класс: «Как без потерь перейти в 5 класс» -27.04.2022г. 5-6 класс: «Семья и школа. Роль семьи в воспитании ребенка»-15.04.2022г. 7 класс: «Мотивация ученика - основное условие успешного обучения» -05.04.2022г. 8 класс: « Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения»-08.04.2022г. 9-10 класс: «Роль семьи и школы в формировании у ребенка интереса к учению»-13.04.2022г. https://disk.yandex.ru/i/o-vFQMtGIolylQ https://disk.yandex.ru/i/BAIQr1qS7KuSgA https://disk.yandex.ru/i/7G1wjVZrqzmMtQ https://disk.yandex.ru/i/qsgyfQiTm43T0A https://disk.yandex.ru/i/PUi-GMsZcyJoSQ https://disk.yandex.ru/i/Az1hXXGaqCcpQA https://disk.yandex.ru/i/BpFKNm8Xr09uIQ https://disk.yandex.ru/i/SUhwOflHFTK3zA https://disk.yandex.ru/i/AjPYAdRElhfDCQ |
|  | 3.Работа специалистов по запросам родителей для позитивного разрешения проблемной ситуации в семье или школе. | Апрель-май 2022 г. | Халилова З.А. | Родители, педагог-психолог | https://disk.yandex.ru/i/GpUB6BDpE5rR5w |
|  | Обеспечение участия семьи во всех событиях школы. | Апрель-май 2022 г. | Волкодав Т.И. | Родители | 19.05.2022 года совместно с СДК проведен праздник, посвященный 100- летию Пионерии. Педагоги школы, учащиеся, родители приняли активное участие в данном мероприятии https://disk.yandex.ru/i/lmXG4f1HzzAadw |
|  | Размещение в сети Интернет консультаций, комментариев специалистов психолого- педагогической службы. | Апрель-май 2022 г. | Стрельникова Л.И., Халилова З.А. |  | https://disk.yandex.ru/i/edO1DloTyYnWrg https://disk.yandex.ru/i/1a9HL72QheRCsQ |
| 3. | Организация совместных образовательных экскурсий в природу, программ. | Апрель-май 2022 г. | Волкодав Т.И., классные руководители | Родители, классные руководители | https://disk.yandex.ru/d/XemetGnL41Utaw https://disk.yandex.ru/d/DfxaDee94qaLwA https://disk.yandex.ru/d/ZGAmxYMguQWhSA |
|  | Организация дежурства родителей во время школьных событий и дежурства класса. Проведение спортивных соревнований «Моя команда – моя семья» | По мере необходимости По плану ВШК | Волкодав Т.И., классные руководители Петерс Т.Г., Русскова В.Е. | Родители, классные руководители, учителя Родители, обучающиеся | 31 марта прошло спортивное соревнование «Моя команда- моя семья»; 22 апреля прошла спортивная игра «Веселые старты»; 06 мая прошел смотр строя и песни, посвященный 76-летию Великой победы. Во всех мероприятиях родители учащихся принимали активное участие. https://disk.yandex.ru/i/_-nOhMLKNDBSlg https://disk.yandex.ru/i/tUhI3_B7_lwHXg https://disk.yandex.ru/i/ZokyDJ834lmq9w |
| 4. | Представление лучшего опыта семейного воспитания во время Дней открытых дверей для родительской и педагогической общественности школы | Апрель, октябрь | Петерс Т.Г., Стрельникова Л.И., Волкодав Т.И. | Родители | https://disk.yandex.ru/d/EA3AP7ZeixaYcA |